## Bloco 02
| DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS – PROJETO INTEGRADOR |  |  | Turma: | 52
Grupo:
TASK 02 |  | TASK 03 |  | TASK 04
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
| Dimitri |  | Thayna |  | Paulo
| Thayna |  | Paulo |  | Stefany
| Stefany |  | Dimitri |  | Thayna
| Paulo |  | Stefany |  | Dimitri
TASK 05 |  | TASK 06 |  | TASK 07
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)

## TASK 4
DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS TASK 4 (06/06/2022) – PROJETO INTEGRADOR |  |  |  |  | Turma: | 52
[5 empty] | Grupo: | Apuro
TASK 04
| Tarefa |  | Participante(s) | Status |  | Tabela de índice
| 1 | Mentoria do Github com as Branchs | Paulo (PO) | OK |  | Aguardando
| 2 | Criação da classe Repository | Paulo (PO) | OK |  | Trabalhando
| 3 | Criação da classe Controller | Stefany (Scrum Master) | OK |  | Parado
| 4 | Criação do @GetMapping (Controller) | Stefany (Scrum Master) | OK |  | OK
| 5 | Criação do @GetMapping("/{id}") (Controller) | Stefany (Scrum Master) | OK
| 6 | Criação do @GetMapping("/nome/{nome}") (Controller) | Stefany (Scrum Master) | OK
| 7 | Criação do @GetMapping("/artista/{artista}") (Controller) | Stefany (Scrum Master) | OK
| 8 | Criação do @PostMapping (Controller) | Thayna (Dev) | OK
| 9 | Criação do @PutMapping (Controller) | Thayna (Dev) | OK
| 10 | Criação do @DeleteMapping("/{id}") (Controller) | Thayna (Dev) | OK
| 11 | Testar @GetMapping (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 12 | Testar @GetMapping("/{id}") (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 13 | Testar @GetMapping("/nome/{nome}") (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 14 | Testar @GetMapping("/artista/{artista}") (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 15 | Testar @PostMapping (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 16 | Testar @PutMapping (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
| 17 | Testar @DeleteMapping("/{id}") (Controller) | Dimitri (Tester) / Stefany (Scrum Master)/ Paulo (PO) | OK
18
19
20

## Bloco 03
| DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS – PROJETO INTEGRADOR |  |  | Turma:
Grupo:
TASK 08 |  | TASK 09 |  | TASK 10
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
TASK 11 |  | TASK 12 |  | TASK 13
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
TASK 14 |  | TASK 15
Função | Participante(s) | Função | Participante(s)