## Bloco 02
| DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS – PROJETO INTEGRADOR |  |  | Turma: | 52
|  |  |  | Grupo: | Apuro
TASK 02 |  | TASK 03 |  | TASK 04
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
| Dimitri |  | Thayna |  | Paulo
| Thayna |  | Paulo |  | Stefany
| Stefany |  | Dimitri |  | Thayna
| Paulo |  | Stefany |  | Dimitri
TASK 05 |  | TASK 06 |  | TASK 07
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
Stefany
Dimitri
Paulo
Thayna

## TASK 5
DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS TASK 5 (07/06/2022) – PROJETO INTEGRADOR |  |  |  | Turma: | 52
|  |  |  | Grupo: | Apuro
TASK 05
Tarefa |  | Participante(s) | Status |  | Índice
1 | Reunião para definir as atividades do dia | Stefany (P.O.) | OK |  | Aguardando
2 | Criação da Model Usuario | Paulo (Dev) | OK |  | Trabalhando
3 | Criação da Model Produtos | Dimitri (Scrum Master) | OK |  | Parado
4 | Criação da Repository Produtos | Dimitri (Scrum Master) | OK |  | OK
5 | Montar relacionamento entre as tabelas tb_produtos e tb_categorias | Dimitri (Scrum Master) | OK
6 | Montar relacionamento entre as tabelas tb_produtos e tb_usuario | Paulo (Dev) | OK
7 | Fazer o CRUD de Produtos (Controller) | Dimitri (Scrum Master) | OK
8 | Fazer o CRUD de Usuario (Controller) | Paulo (Dev) | OK
9 | Criar busca por atributo específico (usuário) | Stefany (P.O.) | OK
10 | Criar busca por atributo específico (produto) por nome | Stefany (P.O.) | OK
12 | Testes de Produto | Stefany (P.O.) | OK
13 | Testes de relacionamento entre tabelas |  | Parado
14 | Testes de Usuário | Thayna (Tester) | OK

## Bloco 03 (hidden)
| DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS – PROJETO INTEGRADOR |  |  | Turma:
Grupo:
TASK 08 |  | TASK 09 |  | TASK 10
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
TASK 11 |  | TASK 12 |  | TASK 13
Função | Participante(s) | Função | Participante(s) | Função | Participante(s)
TASK 14 |  | TASK 15
Função | Participante(s) | Função | Participante(s)